## Feuil1
Catégorie | Tâche | Responsable | Estimation (en minutes) | Temps passé (en minutes) | Reste à faire | Avancement (en %)
Environnement | Fichier docker | Zo Tina - 2597 | 60 | 60 | 0 | 100
Environnement | Création dossier backend-laravel | Stephanie - 2632 | 10 | 15 | 0 | 100
Environnement | Création repositorie github | Ny Haritina - 2716 | 5 | 10 | 0 | 100
Database | Création table users | Ny Haritina - 2716 | 30 | 45 | 0 | 100
Backend | Inscription d'un user | Stephan - 2609 | 60 | 75 | 0 | 100
Backend | Validation d'un email en ligne | Zo Tina - 2597 | 90 | 100 | 0 | 100
Backend | Authentification multi-facteur + hashing mot de passe | Ny Haritina - 2716 | 90 | 120 | 0 | 100
Backend | Gestion du compte d'un user | Stephanie - 2632 | 60 | 75 | 0 | 100
Backend | Durée de vie des sessions (Token) | Stephan - 2609 | 60 | 60 | 0 | 100
Backend | Limite des nombre de tentative de login | Ny Haritina - 2716 | 90 | 120 | 0 | 100
Backend | Setup envoie email en ligne avec SMTP | Zo Tina - 2597 | 120 | 270 | 0 | 100
Backend | Limite des nombre de tentative de verification pin | Stephan - 2609 | 90 | 100 | 0 | 100
Backend | Documentation API avec SWAGGER | Stephanie - 2632 | 60 | 45 | 0 | 100